2. Charakterystyka projektu

2.1. Podstawowe informacje

2.1.1. Nazwa projektu

Nazwa projektu powinna w sposób zwięzły określać zakres i specyfikę projektu. 
W niektórych wnioskach aplikacyjnych wymagana się aby nazwa projektu nie przekraczała 10 wyrazów. Spotyka się również aplikacje, w których występuje konieczność umieszczenia skrótu nazwy projektu. Skrót nie zawsze musi składać się z pierwszych liter wyrazów tworzących nazwę projektu. Lepiej, gdy jego konstrukcja sprzyja łatwemu odczytaniu (np. USAID - United State Agency for International Development, SSEEP - Educational Program for Entrepreneurs and Managers of Small Sized Enterprises)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.1.2. Lokalizacja projektu

Podać: kraj, województwo, krótką charakterystykę miejscowości, dzielnicy, ulicy, parceli.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.1.3. Logika interwencji

2.1.3.1. Cele projektu

Cel(-e) generalny (szerszy) rozumiany również jako cel strategiczny odnoszący się do ogólnego, pożądanego stanu przyszłości. Jego realizacja jest wspierana przez proponowany projekt. Dodatkowo, na tym etapie definiowania projektu cel generalny może zostać odniesiony do celów wynikających ze strategii rozwoju organizacji, celów rozwoju miasta / gminy, województwa (wraz z koniecznymi odniesieniami w postaci przypisów).

Cel(-e) generalny realizowany jest przez cele szczegółowe, ściśle wiążące się z projektem oraz osiągane w wyniku jego realizacji. Cele tego typu wyróżnia się np. ze względu na beneficjentów, grupy docelowe projektu, społeczność lokalną, sektory, instytucje, przedsiębiorstwa, miasto, region, zakres prac projektowych, itp.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.1.3.2. Produkty projektu

Produkty (usługi) rozumiane są jako materialne bądź niematerialne, zamierzone efekty projektu tworzone w trakcie jago realizacji, lub otrzymywane natychmiast po jego zakończeniu np.: opracowania, ekspertyzy, publikacje, akcje promocyjne, oczyszczalnia ścieków, modernizacja rynku, sieć wodociągowa, system gromadzenia i utylizacji odpadów, szkolenia specjalistyczne dla MSP, konferencja, itd.

Identyfikacja produktów projektu może być prowadzona przy uwzględnieniu ich podziału na dwie grupy. Pierwsza określa tzw. docelowy produkt (usługę) np. zakład produkcyjny, szkoła, sadowisko odpadów, oczyszczalnia ścieków, autostrada, most, droga, itp. Druga grupa obejmuje tzw. produkty (usługi) pośrednie powstające w trakcie realizacji projektu np. kampania promocyjna, dokumentacja techniczna, finansowa, analiza oddziaływania na środowisko, analiza wpływu na społeczność lokalną, badania rynku, audyty, wnioski aplikacyjne, specyfikacje przetargowe, itp.

Ostatecznie opis zawarty w tej części studium wykonalności powinien uwzględniać parametry produktów oparte o zwięzłą charakterystykę techniczną bezpośrednich i pośrednich produktów projektu.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poza listą i charakterystyką produktów projektu wymaga się również ich ilościowego (miernik)
i prognozowanego ujęcia najczęściej w formie tabelarycznej zaprezentowanej poniżej

# Produkty

| Miernik | Jm | 200x | 200x+1 | 200x+2 | 200x+3 | 200x+4 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM1 |  |  |  |  |  |  |  |
| PM2 |  |  |  |  |  |  |  |
| PM3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| PMn |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.3.3. Rezultaty i oddziaływania

W przypadku planowania projektów na potrzeby funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności poza identyfikacją produktów projektu występuje potrzeba wskazania kluczowych rezultatów i oddziaływań. Rezultaty rozumiane są jako efekty (materialne i niematerialne) występujące w krótkim okresie czasu po zakończeniu realizacji projektu. Oddziaływania, natomiast to efekty występujące w dłuższej perspektywie czasowej, często o szerszym znaczeniu.

Identyfikacja rezultatów i oddziaływań projektu powinna przebiegać w ścisłym powiązaniu 
z celami projektu, tj. celom generalnym odpowiadają oddziaływania projektu, zaś celom szczegółowym – rezultaty. Wstępne wskazanie rezultatów i oddziaływań projektu może zakładać następujące kroki:

a)  wskazanie podmiotów i grup społecznych, na które projekt wywiera określony wpływ

(np. inicjator projektu, wykonawca projektu, firmy kooperujące, dostawcy, nabywcy, instytucje 
i stowarzyszenia o charakterze społecznym, grupy nieformalne, gospodarstwa domowe, dzielnice, mieszkańcy miasta, powiatu, regionu, kraju, obcokrajowcy, władze miejskie, władze powiatu, regionalne, rząd)

....................................................................................................................................................................

b) sporządzenie dla każdej ze wskazanych grup listy efektów, wraz z miernikami i ich prognozowanym poziomem. Identyfikacja rezultatów i oddziaływań może przebiegać  
w następujących wymiarach :

bi) Jakie efekty finansowe wiążą się z realizacją projektu ?

np. przychody, koszty, wzrost udziału rynkowego, wskaźniki efektywności inwestycji (okres zwrotu, stopa zwrotu, NPV, IRR), wzrost wydajności, ...

....................................................................................................................................................................

bii) Jakie efekty ekonomiczne wiążą się z realizacją projektu ?

np. rozwój lokalnego sektora MSP, wielkość inwestycji, wielkość inwestycji zagranicznych, utworzenie nowych miejsc pracy (trwałe i okresowe miejsca pracy), nowa oferta produktów / usług, alternatywne zastosowanie istniejących zasobów, efekty mnożnikowe, skrócenie czasu obsługi, skrócenie czasu przejazdu, skrócenie odległości przejazdu, wpływy podatkowe, wzrost cen nieruchomości ...

....................................................................................................................................................................

biii) Jakie efekty społeczne wiążą się z realizacją projektu ?

np. lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, poprawa warunków życia, nowe wzorce zachowań, poprawa kwalifikacji i wykształcenia, wpływ na życie rodzinne, na życie jednostek, migracje, przyrost naturalny, wydłużenie czasu życia, zwiększenie bezpieczeństwa, zmniejszenie przestępczości, poprawa stanu zdrowia, zmniejszenie liczby wypadków, zmiany kulturowe, nowe instytucje publiczne / społeczne, wpływ projektu na młodzież, grupy słabo uposażone, kobiety ...

....................................................................................................................................................................

biv) Jakie efekty środowiskowe wiążą się z realizacją projektu ?

np. zmniejszenie / zwiększenie poziomu zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, wody (COx, NOx, CFC, BZT5, ChTZ, zawiesina, azot ogólny, fosfor ogólny) ochrona gatunków fauny 
i flory, zmiana zagospodarowania przestrzeni, nowe ukształtowanie terenu, parki, urządzenia rekreacyjne, naruszenie struktury wysokość budynków, estetyka, hałas, koszty obrony, zwiększenie zapotrzebowania na wodę, wzrost ilości odpadów stałych / płynnych ...

....................................................................................................................................................................

bv) Jakie efekty technologiczne wiążą się z realizacją projektu ?

np. wprowadzenie nowych rozwiązań, innowacji w sferze produkcji / usług na danym terenie, produkty / usługi tworzą nową strukturę gospodarczą miasta / regionu, wzrost dostępności do informacji nt. nowych technologii, kontaktów handlowych, liczba patentów, tworzenie sieci kooperacji, urządzenia infrastrukturalne

....................................................................................................................................................................

2.1.3.3. Rezultaty i oddziaływania  - zestawienie wyników

| Opis Rezultat / oddziaływanie (efekty projektu) | Miernik dla rezultatu / oddziaływania | Źródło informacji o wartości miernika | Istniejący i prognozowany poziom miernika |
| --- | --- | --- | --- |
| # Finansowe |  |  |  |
| # Ekonomiczne |  |  |  |
| # Społeczne |  |  |  |
| # Środowiskowe |  |  |  |
| # Technologiczne |  |  |  |

2.1.3.3. Rezultaty i oddziaływania  - matryca logiczna projektu

| Cel operacyjny | CO1... CO2... CO3... ... COn | Produkt | P1 P2 P3 ... Pn | Miernik/i/ | PM1... PM2... PM3... ... PMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy | CS1 CS2 CS3 ... CSn | Rezultat | R1... R2... R3... .... Rn | Miernik/i/ | RM1 RM2 RM3 ... RMn |
| Cel generalny | CG1 CG2 CG3 ... CGn | Oddziaływanie | O1 O2 O3 ... On | Miernik/i/ | OM1 OM2 OM3 ... OMn |

2.1.3.3. Rezultaty i oddziaływania  - projekcja

# Rezultaty

| Mierniki | Jm | 200x | 200x+1 | 200x+2 | 200x+3 | 200x+4 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RM1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RM2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RM3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| RMn |  |  |  |  |  |  |  |

# Oddziaływania

| Miernik | Jm | 200x | 200x+1 | 200x+2 | 200x+3 | 200x+4 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OM1 |  |  |  |  |  |  |  |
| OM2 |  |  |  |  |  |  |  |
| OM3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| OMn |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.4. Komplementarność z innymi działaniami / programami

2.1.4.1. Strategia rozwoju miasta / gminy

Podać tytuł, rok, miejsce wydania stosownego dokumentu. Poczynić stosowne odniesienia do celów / priorytetów / działań (wraz z podaniem ich symboli, nr strony, charakterystyki)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.1.4.2. Strategia rozwoju powiatu

Podać tytuł, rok, miejsce wydania stosownego dokumentu. Poczynić stosowne odniesienia do celów / priorytetów / działań (wraz z podaniem ich symboli, nr strony, charakterystyki)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.1.4.3. Strategia rozwoju województwa

Podać tytuł, rok, miejsce wydania stosownego dokumentu. Poczynić stosowne odniesienia do celów / priorytetów / działań (wraz z podaniem ich symboli, nr strony, charakterystyki)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.1.4.4. Program operacyjny rozwoju województwa

Podać tytuł, rok, miejsce wydania stosownego dokumentu. Poczynić stosowne odniesienia do celów / priorytetów / działań (wraz z podaniem ich symboli, nr strony, charakterystyki)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.1.4.5. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Podać tytuł, rok, miejsce wydania stosownego dokumentu. Poczynić stosowne odniesienia do celów / priorytetów / działań (wraz z podaniem ich symboli, nr strony, charakterystyki)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.1.4.6. Inne programy

Podać tytuł, rok, miejsce wydania stosownego dokumentu. Poczynić stosowne odniesienia do celów / priorytetów / działań (wraz z podaniem ich symboli, nr strony, charakterystyki). Inne dokumenty mogą przykładowo obejmować: strategie funkcjonalne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, programy rozwoju, wieloletnie programy inwestycyjne, strategie promocji, rozwoju przedsiębiorczości, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, itp.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................