7. Analiza ryzyka

7.1. Analiza jakościowa

Przeprowadzić jakościową analizę oceny ryzyka na podstawie metodyki FMEA. Procedura stosowana w metodyce FMEA zakłada wykonanie następujących kroków:

- Identyfikacja czynników ryzyka (np. na postawie burzy mózgów)

- Ocena prawdopodobieństwa dla czynników ryzyka (wg poniższej skali)

| Prawdopodobieństwo wystąpienia (P) | Możliwa stopa wystąpienia | Ranga |
| --- | --- | --- |
| Bardzo duże (wystąpienie niemal pewne) | >= 1 na 2 przypadki 1 na 3 przypadki | 10 9 |
| Duże (wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia) | 1 na 8 przypadków 1 na 20 przypadków | 8 7 |
| Średnie (ujawniające się okazjonalnie) | 1 na 80 przypadków 1 na 400 przypadków 1 na 2000 przypadków | 6 5 4 |
| Niskie (względnie mała możliwość wystąpienia) | 1 na 15 000 przypadków 1 na 150 000 przypadków | 3 2 |
| Marginalne (wystąpienie jest niemal nieprawdopodobne) | < = 1 na 1 500 000 przypadków | 1 |

- Szacowanie wagi ryzyka (wg poniższej skali)

| Waga (S) | Ważność efektu | Ranga |
| --- | --- | --- |
| Niebezpieczny (bez uprzedzenia) | Poważny wpływ na projekt, prawdopodobne zaprzestanie projektu, pojawia się bez uprzedzenia | 10 |
| Niebezpieczny (z ostrzeżeniem) | Poważny wpływ na projekt, prawdopodobne zaprzestanie projektu, pojawia się z uprzedzeniem | 9 |
| Bardzo duży | Bardzo znaczący wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu, powoduje opóźnienia, obniżenie jakości, itp. | 8 |
| Duży | Istotny wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu, może powodować opóźnienie, obniżenie jakości, itp. | 7 |
| Średni | Zauważalny wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu. Praca może zostać ukończona w terminie, lecz przy niezadowoleniu odbiorcy. | 6 |
| Mały | Mały wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu. Praca zostanie ukończona w terminie, przy umiarkowanym niezadowoleniu odbiorcy. | 5 |
| Bardzo mały | Bardzo mały wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu. Praca zostanie ukończona w terminie, odbiorca będzie w pełni świadom wpływu ryzyka na projekt. | 4 |
| Nieznaczny | Nieznaczny wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu. Praca zostanie ukończona w terminie, przy pełnej akceptacji odbiorcy. | 3 |
| Bardzo nieznaczny | Znikomy wpływ na harmonogram, budżet, poziom wykonalności projektu. Praca zostanie ukończona w terminie, zaś odbiorca może nie zauważyć wpływu ryzyka na projekt. | 2 |
| Brak | Brak wpływu na projekt | 1 |

- Określenie stopnia wykrywalności ryzyka (wg poniższej skali)

| Wykrywalność (D) | Ranga |
| --- | --- |
| Całkowita niepewność wykrycia | 10 |
| W dużym stopniu marginalna możliwość wykrycia | 9 |
| Marginalna | 8 |
| Bardzo mała | 7 |
| Mała | 6 |
| Średnia | 5 |
| Więcej niż średnia | 4 |
| Duża | 3 |
| Bardzo duża | 2 |
| Prawie pewna | 1 |

- Obliczenie indeksu wartości prawdopodobieństwa ryzyka RPN (Risk Probability Number) wg wzoru:

RPN = P * S * D

Gdzie:

- poziom prawdopodobieństwa (P),

- waga ryzyka (S),

- wykrywalność (D).

- wartość indeksu RPN - od 1 (min.) do 1000 (max.).

6. Plan zarządzania ryzykiem (wg poniższego formularza)

| Czynnik ryzyka | P | S | D | RPN | Opis działań minimalizujących ryzyko | Koszt działań | Odpowiedzialna komórka organizacyjna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. Analiza ilościowa

7.2.1. Czasowe ryzyko ukończenia projektu

Na podstawie zależności występujących w analizie PERT podać wartość ryzyka związanego z czasowym ukończeniem projektu na poziomie prawdopodobieństwa 95%. Wynik skomentować.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.2.2. Analiza wrażliwości

Przeprowadzić analizę wrażliwości wskaźników NPV, IRR (w okresie 20-sto letnim) dla następujących założeń:

- wzrost wartości nakładów inwestycyjnych o 15%

- spadek wartości sprzedaży / oszczędności kosztów o 10%

- wzrost stopy procentowej przyjętej do wyliczenia współczynnika dyskonta o 1%

Wyniki przedstawić w trzech tabelach dla każdego z w/w założeń oraz skonstruować tabelę czwartą prezentującą syntetyczne wnioski.  Por. poniżej.

| Kategoria | NPV | IRR |
| --- | --- | --- |
| Wzrost nakładów inwestycyjnych o 15% |  |  |
| Spadek wartości sprzedaży / oszczędności kosztów o 10% |  |  |
| Wzrost wartości stopy procentowej o 1% |  |  |