# MS Project 2000 – Zadania (cz.2)

# Kalendarze

- Kalendarze  – służą do określenia czasu pracy w projekcie. Odnoszą się zarówno do zadań jak i zasobów. MS Project wyróżnia dwa podstawowe rodzaje kalendarzy – kalendarze bazowe i kalendarze zasobów.

- Kalendarz bazowy -  zawiera generalne informacje nt. czasu pracy dla całego projektu jak i (zazwyczaj) dla większości zasobów. Jest wykorzystywany jako podstawa do tworzenia kalendarzy indywidualnych. Kalendarz bazowy występuje w trzech postaciach:

- Standardowy – jako ustawienia domyślne przyjmuje 8 godzinny dzień pracy od 8:00 do 17:00 z przerwą od godziny 12:00 do 13:00. Dni wolne pokrywają się z sobotami i niedzielami,

- 24 godzinny – stosowany dla pracy trzyzmianowej,

- Zmiana nocna – uwzględnia występowanie zmiany nocnej od godziny 23:00 do 8:00.

- Kalendarze zasobów  - kalendarze te tworzone są indywidualnie dla pojedynczych zasobów na podstawie stosownych modyfikacji kalendarza bazowego (więcej w  Zasoby – cz. 1)

- Wybór kalendarza bazowego dla projektu – z menu PROJEKT – INFORMACJE O PROJEKCIE – - wybór odpowiedniego kalendarza w polu KALENDARZ.  Domyślnie MS Project używa kalendarza standardowego.

- Zmiany w kalendarzu bazowym -  naniesienie niezbędnych zmian w kalendarzu bazowym jest związane z występowaniem świąt kościelnych i państwowych, które są najczęściej traktowane jako dni wolne od pracy w czasie trwania projektu. Aby dokonać zmiany – z menu NARZĘDZIA  - polecenie – ZMIENIANIE CZASU PRACY.  Przed wprowadzeniem stosownych zmian w kalendarzu bazowym należy upewnić się, czy w polu DLA wybrana została opcja STANDARDOWY (KALENDARZ PROJEKTU). Następnie wykorzystując dostępne opcje w polu USTAW WYBRANE DATY NA dokonać modyfikacji.

- Zmiany ustawień domyślnych dla kalendarza bazowego – wykorzystując kartę ZMIENIANIE CZASU PRACY – polecenie  OPCJE – wpisać domyślny czas pracy.

# II. Tworzenie kalendarzy dla zadań

- W projekcie mogą wystąpić sytuacje specyficzne dotyczące czasów realizacji pojedynczych zadań, np. konieczność wykonania kilku zadań w trakcie dni wolnych od pracy, lub w ciągu nocy.  Wypadki takie nie są uwzględniane zarówno przez domyślne ustawienia MS Project jak i modyfikacje kalendarza bazowego. Przyczyna tkwi w konstrukcji programu, który nie tworzy indywidualnych kalendarzy dla wszystkich zadań.

W przypadku wystąpienia omówionej konieczności należy  wykorzystać jeden z dostępnych kalendarzy bazowych (24 godzinny, Zmiana nocna) lub utworzyć nowy kalendarz i przypisać go do specyficznego zadania.

- Tworzenie kalendarza dla specyficznego zadania – menu NARZĘDZIA – ZMIENIANIE CZASU PRACY. Opcja NOWY.  W polu nazwa określić nazwę tworzonego kalendarza, następnie wybrać kalendarz na podstawie którego dokonywane będą modyfikacje. Wprowadzić niezbędne zmiany wykorzystując opcje karty ZMIENIANIE CZASU PRACY. Przypisanie nowego kalendarza do zadania odbywa się przez – dwukrotne „kliknięcie” nazwy zadania na wykresie Gantta – pojawi się KARTA INFORMACJI O ZADANIU – wybrać – ZAAWANSOWANE oraz w opcji KALENDARZ zaznaczyć kalendarz zmodyfikowany.

## Dzielenie zadań

- Dzielenie zadań wynika  najczęściej z konieczności przydzielenia zasobu do innego zadania (często zewnętrznego) lub czasowej jego nieobecności.  W przypadku, gdy planujemy projekt zaleca się aby każde z tego typu zadań zaopatrzyć w stosowny komentarza w polu UWAGI w karcie INFORMACJE O ZADANIU.

- Proces dzielenia zadań uzależniony jest od stosowanej skali czasowej (głównej i pomocniczej) gdyż ta określa precyzję z jaką określone zadanie może być podzielone.

- Dzielenie zadania – po wybraniu zadania, które zamierzamy podzielić – przyciśnij ikonę PODZIEL ZADANIE (standardowy pasek narzędzi) lub wybierz funkcję PODZIEL ZADANIE  z menu EDYCJA.  Wykorzystując myszkę przesuń jej wskaźnik na wybrany pasek wykresu Gantta i przeciągnij jego część o założony czas podziału. W procesie tym pomocna jest etykieta, która pokazuje szczegóły dotyczące podziału zadania.

# IV. Koszt stałe zadań

- Koszt stały zadania jest kategorią używaną przez MS Project w celu oznaczenia wartości kosztu zasobu (-ów), który nie zmienia się w trakcie realizacji zadania, np. koszty delegacji, koszt uzyskania zezwolenia (koncesji), opłaty, koszty wynajmu urządzeń, sprzętu, pomieszczeń. Jako koszt stały można traktować również wartość materiałów niezbędnych do ukończenia danego zadania.

- Wprowadzanie kosztów stałych – z menu WIDOK – wybierz TABELA  - KOSZT.  W odpowiednich polach kosztu stałego wprowadź jego wartości dla poszczególnych zadań. Następnie, w polu NALICZANIE KOSZTU STAŁEGO  - określ sposób jego kalkulacji. Istnieją trzy opcje:

- Rozpoczęcie – koszt jest ponoszony w momencie rozpoczęcia zadania,

- Zakończenie – koszt jest ponoszony w momencie zakończenia zadania,

- Proporcjonalnie – koszt jest rozłożony proporcjonalnie do czasu realizacji zadania.

## Ograniczenia czasowe zadań

| ### Rodzaj ograniczenia | Definicja | Wykorzystanie |
| --- | --- | --- |
| Jak najszybciej (JNS) | Ograniczenie używane domyślne. Pozwala elastycznie kształtować połączenia między zadaniami zarówno pod względem ich wprowadzania, przyspieszania, opóźniania. | W większości przypadków, kiedy nie jesteśmy ograniczeni żadnymi terminami. Stosowane przez MS Project domyślnie, kiedy planujemy projekt od daty jego rozpoczęcia |
| Jak najpóźniej (JNP) | Również pozwala na elastyczne harmonogramowanie zadań, tzn. zadanie planowane jest tak aby rozpoczęło się możliwie najpóźniej, lecz bez opóźnienia zadań następnych. | J.w. lecz stosowane domyślenie, kiedy planujemy projekt od daty jego zakończenia |
| Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) | Rozpoczęcie zadania nastąpi w w/po terminie który został określony | Stosujemy w sytuacji, kiedy dane zadanie nie powinno rozpocząć się przed założonym terminem |
| Rozpocznij nie później niż (RNPN) | Rozpoczęcie zadania nastąpi przed/w terminie który został określony | Stosujemy w sytuacji, gdy zdanie musi rozpocząć się przed/ w określonym terminie |
| Zakończ nie wcześniej niż (ZNWN) | Zakończenie zadania nastąpi w/po terminie który został określony | Stosujemy w sytuacji, kiedy zadanie powinno zakończyć się w/po określonym terminie |
| Zakończ nie później niż (ZNPN) | Zakończenie zadania nastąpi przez/w terminie który został określony | Stosujemy w sytuacji, kiedy zadanie musi zakończyć się przed/w określonym terminie |
| Musi rozpocząć się (MRS) | Rozpoczęcie zadania następuje w określonym terminie | Stosujemy w sytuacji, gdy zadanie musi rozpocząć się w określonym terminie |
| Musi zakończyć się (MZS) | Zakończenie zadania następuje w określonym terminie | Stosujemy w sytuacji, gdy zadanie musi zakończyć się w określonym terminie |

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu C.S. Chatfield, T.D. Johnson: Krok po kroku MS Project 2000. Wydawnictwo RM, Warszawa. 2000, s. 121-122.

- Ograniczenia zadań – mają na celu wprowadzenie ram czasowych dla realizacji zadań w projekcie, co bezpośrednio rzutuje na możliwość ich harmonogramowania, czyli  przesuwania w czasie.

- Rodzaje ograniczeń  – rodzaje ograniczeń podano w tabeli.

- Wprowadzanie ograniczeń – wybierz zadanie dla którego należy wprowadzić ograniczenie(wykres Gantta).

- Przejdź do kolumn: ROZPOCZĘCIE, ZAKOŃCZENIE i wprowadź założone terminy. Wprowadzenie daty rozpoczęcia spowoduje nałożenie ograniczenia: Rozpocznij nie wcześniej niż, wprowadzenie daty zakończenia oznacza nałożenie ograniczenia: Zakończ nie wcześniej niż.

- Innym sposobem wprowadzanie ograniczeń jest skorzystanie z karty INFORMACJE O ZADANIU (podwójne „kliknięcie” myszą nazwy zadania na wykresie Gantta) i wejście na kartę ZAAWANSOWANE. Następnie rozwinięcie  pola TYP OGRANICZENIA, wybór określonej opcji oraz założenie stosownych terminów z wykorzystaniem pola DATA OGRANICZENIA.

## VI. Ostateczne terminy realizacji zadań

- Alternatywą dla stosowania ograniczeń, które zawężają elastyczność harmonogramowania projektu jest wykorzystanie opcji MS Project związanej z ustalaniem dat ostatecznego zakończenia realizacji wybranych zadań. Wprowadzenie tego typu terminu pozwala na wykorzystanie domyślnego, elastycznego ograniczenia jaki jest Jak najwcześniej oraz dodatkowo:

- sygnalizowane jest przez program w sposób graficzny na wykresie Gantta,

- sygnalizowane jest ostrzeżeniem w przypadku, gdy zadanie przekroczy ostateczny termin jego realizacji.

- Wprowadzenie  ostatecznego terminu realizacji zadania – korzystając z wykresu Gantta wybierz zadanie dla którego ustalony został ostateczny termin realizacji. Dwukrotnie „kliknij” nazwę zadania (pojawi się INFORMACJA O ZADANIU) i przejdź do karty ZAAWANSOWANE.  W polu OGRANICZENIE ZADANIA – TERMIN OSTATECZNY – wprowadź założony termin zakończenia zadania.

Wartości domyślne czasu pracy nie mają wpływu na ustawienia indywidualne w kalendarzach.