MS Project 2000 – CPM i PERT

# Kreator ścieżki krytycznej

- MS Project wyposażono w kreator ścieżki krytycznej – opcję pozwalająca w sposób automatyczny wygenerować ścieżkę krytyczną na widoku wykresu Gantta oraz w harmonogramie sieciowym PERT. Standardowo zadania leżące na ścieżce krytycznej oznaczone są kolorem czerwonym – jednak w zależności od potrzeb użytkownika istnieje możliwość odmiennego formatowania jej wyglądu.

- Kreator ścieżki krytycznej – menu FORMAT – kreator wykresu Gantta

- Wykorzystując kolejne tabele kreatora zaznacz w 2 kroku opcje „ścieżka krytyczna” Inne  (w oknie dialogowym zaznacz: ścieżka krytyczna 1, 2, lub 3), lub Użytkownika

- Kolejny krok pozwala na określenie rodzaju informacji zamieszczonych na ścieżce krytycznej – w opcjach dodatkowych istnieje możliwość zaznaczenia np. luzów czasowych.

Ostatni krok kreatora wykresu Gantta polega na sformatowaniu wykresu.

- Przeglądanie ścieżki krytycznej projektu – wybierz ikonę WIĘCEJ WIDOKÓW – używając menu podręcznego:

- Wybierz WYKRES GANTTA – SZCZEGÓŁY  następnie  ZASTOSUJ

- Otrzymany widok pozwala graficzne uwzględnienie luzu czasowego (jeśli luz czasowy nie został określony za pomocą Kreatora wykresu Gantta)

- Widok ułatwia także prowadzenie procesu bilansowania zasobów (kolumna bilansowanie – wskazuje na dokonane przesunięcia czasowe dla zadań)

- Przeglądanie wykresu Gantta uwzględniającego wyłącznie zadania krytyczne jest możliwe dzięki zastosowaniu funkcji pola FILTROWANIA  - wybór z listy zadań krytycznych (zwróć uwagę na pozostałe wielkości filtrowania, które umożliwiają wyświetlanie szeregu pożytecznych informacji np. wyświetlenie zadań o koszcie przekraczającym założoną wielkość

- Automatyczne dostosowanie wielkości wykresu Gantta, (ścieżki krytycznej) do wielkości ekranu uzyskujemy poprzez wykorzystanie funkcji: WIDOK – POWIEKSZENIE – CAŁY PROJEKT

#### Wykres sieciowy PERT

- MS Projekt umożliwia tworzenie wykresu sieciowego praktycznie od „zera” jednak procedura ta jest o trudniejsza w porównaniu z planowaniem struktury zadaniowej projektu z wykorzystaniem widoku Gantta.

- W trakcie tworzenia harmonogramu projektu z wykorzystaniem widoku Gantta, (wprowadzanie zadań, określenie ich zależności, przypisywanie zasobów) wykres sieciowy PERT tworzony jest w sposób samoczynny – adekwatny do zawartości wykresu Gantta. Przeglądanie jego wyglądu jest możliwe poprze „kliknięcie” ikony w menu podręcznym -  DIAGRAM SIECIOWY

- Standardowo – diagram sieciowy zbudowany jest z połączonych wzajemnie „boksów”, z których każdy zawiera następujące informacje:

- Nazwę zadania

- Datę rozpoczęcia i zakończenia

- Czas trwania zadania

- Numer identyfikacyjny zadania

- Procent realizacji prac nad zadaniem

Schemat sieciowy uwzględnia również w sposób kolorystyczny istnienie ścieżki krytycznej (po zastosowaniu kreatora ścieżki krytycznej)

- Jak nie trudno się domyśleć w przypadku złożonych wykresów – diagram sieciowy oglądany na ekranie monitora traci na czytelności. Jedynym wyjściem (biorąc pod uwagę ustawienia domyślne) staje się jego wydrukowanie i umiejętne „posklejanie”.

- Formatowanie wykresu PERT –  funkcje służące do formatowania wykresu PERT znajdują się w menu: FORMAT i nalezą do nich następujące: UKŁAD, UKŁAD TERAZ (LAYOUT NOW), POLA, STYLE PÓL

  - Układ – pozwala m.in. na:

- określenie trybu układu boksów PERT’a (automatyczny, manualny). Tryb manualny pozwala na przemieszczanie boksów z wykorzystaniem myszy

- ułożenie  - pozwala (przy włączonym trybie automatycznym) na porządkowanie układu wg dokonanych wyborów określonych w opcjach na pasku rozwijanym. Wybór opcji: zstępująco wg miesięcy, tygodni, czy dni pozwala na wprowadzenie wymiaru czasowego do wykresu PERT

- Kolejne opcje pozwalają, m.in. na uwzględnienie na wykresie sieciowym: zadań zbiorczych, przyporządkowania podzadań do zadań zbiorczych, dostosowania wykresu do wielkości stron, określenia typu graficznego połączenia boksów jak i ich własnego wyglądu.

- Maksymalne zmniejszenie objętości wykresu sieciowego uzyskuje się dzięki oznaczeniu opcji: „ukryj wszystkie pola z wyjątkiem numeru identyfikacyjnego”.

  - Układ „teraz” (Layout Now)  –  jego zastosowanie jest możliwe po włączeniu manualnego trybu układu boksów. Komenda pozwala na uporządkowanie boksów dopasowując je do podglądu wydruku, tzn. tak aby żaden z boksów nie znalazł się pomiędzy dwom stronami wydruku)

  - Pole – funkcja ta pozwala na zmianę zakresu prezentowanych danych w boksie poprzez wykorzystanie dostępnych formatów (np. koszt, wartość zrealizowana, praca, czy SPP) jak i    tworzenie możliwości własnego definiowania zawartości boksu.

W odniesieniu do tworzenia nowej zawartości boksów – procedura tą można oprzeć na skopiowaniu i modyfikacji istniejących formatów oraz na tworzeniu nowych dostosowanych do specyficznych potrzeb użytkownika projektu

  - Style pól -  okno to także pozwala na modyfikacje zawartości boksów, ale jego główną funkcją jest definiowanie formatu (przypisywanie formatu) dla poszczególnych grup boksów

  - Na potrzeby raportu należy zdefiniować wykres sieciowy, dla którego wszystkie z zadań (sumaryczne, podzadania, zadania na ścieżce krytycznej i poza nią) posiadają następujący format boksu z zachowaniem standardowych kolorów i kształtów – por. rysunek.

[numer WBS]

[data rozpoczęcia]

[data zakończenia]

[luz czasowy]

Przy czym format daty powinien wyglądać następująco: rok-miesiąc- dzień, np. 01-05-28.

##### PERT – warianty harmonogramu i analiza ryzyka czasowego ukończenia projektu

- MS Project został wyposażony w arkusz pozwalający na wprowadzenie pierwotnych danych wykorzystywanych w analizie PERT, tj. czasów optymistycznego, pesymistycznego i najbardziej prawdopodobnego zadań na podstawie których kalkulowane są czasy ich oczekiwanej realizacji. Odmienność podejścia w porównaniu do klasycznej analizy PERT-owskiej polega na prezentowaniu szacunkowych danych czasowych za pomocą wykresu Gantta.

- Wykorzystując funkcję WIDOK przejdź na PASKI NARZĘDZI – i wybierz – ANALIZA. Pod standardowym paskiem narzędzi pojawią się trzy nowe ikony dotyczące: zmian dat rozpoczęcia projektu, analizy wybranych danych dot. projektu z wykorzystaniem programu MS Excel, oraz omawianej analizy PERT. Po zaznaczeniu ostatniej z nich menu standardowe rozszerzone zostanie o kolejne ikony , których znaczenie jest następujące (począwszy od lewej strony  ekranu):

- Wykres Gantta bazujący na optymistycznych szacunkach czasu dla poszczególnych zadań

- Wykres Gantta bazujący na najbardziej prawdopodobnych szacunkach czasu dla poszczególnych zadań – UWAGA ! Twórcy programu uznają, iż ten rodzaj wykresu opiera się na wartościach oczekiwanych – co zgodnie z prowadzonymi obliczeniami jest nieprawdą. Podobna niezgodność wystąpi w w arkuszu służącym do wprowadzania danych do analizy PERT.

- Wykres Gantta bazujący na pesymistycznych szacunkach czasu dla poszczególnych zadań

- Funkcja służąca do skalkulowania wartości PERT (wykorzystywana dopiero po wprowadzeniu wszystkich danych)

- Karty służące do wprowadzania szacunków czasów dla pojedynczych zadań

- Karta służąca do wprowadzania wag dla analizy PERT – wartości domyślne odpowiadają klasycznemu podejściu

- Arkusz służący do wprowadzania szacunkowych czasów dla poszczególnych zadań.

Proponuje się by analizę wariantowości harmonogramu rozpocząć od ostatniego z prezentowanych arkuszy.

- Arkusz wprowadzania danych szacunkowych podzielony jest na cztery kolumny służące do wprowadzania danych optymistycznych, pesymistycznych, najbardziej prawdopodobnych (choć przez MS Project – wartość ta jest uznana za oczekiwaną ?!). Kolumna czwarta dot. czasu trwania czynności zostanie skalkulowana w sposób automatyczny, a jej wartość będzie równoznaczna z wartością oczekiwaną liczoną na postawie klasycznej analizy PERT.

- W przypadku pracy nad projektem przed przystąpieniem do wariantowego określania harmonogramów projektu i szacowania ryzyka czasowego jego ukończenia – należy skopiować dotychczasowe wyniki pracy

6. Tworząc scenariuszowe alternatywy długości czasu trwania projekt – z poziomu arkusza wprowadzania danych (do analizy PERT)

- za czas najbardziej prawdopodobny przyjmujemy (w MS Project – to niestety czas oczekiwany) dotychczasowe szacunki czasu (uwzględnione w kolumnie czas trwania zadania),

- opierając się na własnych szacunkach określamy czas optymistyczne (warunki realizacji zadania będą niemal idealne) oraz czas pesymistyczny ( analiza what if ? - co jeśli coś pójdzie nie tak ...).

- Następnie wykorzystując ikonę „kalkulowania”  obliczamy oczekiwany czas zadania (kolumna: czas trwania)

- Wykorzystując wartości czasu trwania wariantu optymistycznego i pesymistycznego należy obliczyć prawdopodobieństwo ukończenia projektu:

- w pierwotnie zakładanym terminie

- określić ramy czasowe (od ... do) dla prawdopodobieństwa ukończenia projektu na poziomie 95%

- bazując na procentowych odchyleniach czasowych projektu określić odchylenia jego kosztu