# MS Project 2000 – Raporty

# Formatowanie widoku Gantta

###### Formatowanie tabel

Widok wykresu Gantta, w zależności od potrzeb, pozwala na kompleksową prezentację danych dotyczących projektu,. tj.

- drukowanie i przeglądanie

- przenoszenie do innych programów, np. MS Excel.

W celu przeglądania możliwych zestawień spod widoku Ganta

- funkcja WIDOK – TABELA następnie w zależności od potrzeb, m.in.:

- Wprowadzenia (m.in. czas trwania, daty rozpoczęcia i zakończenia, przypisane zasoby, poprzedniki)

- Koszt (m.in. koszt stały, całkowity)

- Harmonogram (m.in. LS, LF, luz czasowy)

- Podsumowanie (czas trwania, koszt, praca)

Ponadto, dla każdego z widoków istnieje możliwość wprowadzania dodatkowych kolumn zawierających pożądane informacje:

- Dla dowolnego widoku, wybierz kolumnę, przed którą chcesz wprowadzić kolumnę nową dotyczącą np. uwag dla zadań.

- Wykorzystując lewy klawisz myszy zaznacz istniejącą kolumnę oraz z tabeli dialogowej wybierz: WSTAW KOLUMNĘ.

- W tabeli DEFINICJI KOLUMNY zlokalizuj poszukiwany zakres informacyjny kolumny.

- Postępując w ten sam sposób możesz również ukryć kolumny, które z punktu widzenia np. wydruku nie są istotne.

Przedstawione postępowanie można również stosować dla widoku ARKUSZA ZASOBÓW

##### Edycja i tworzenie widoków

MS Project dopuszcza możliwość własnego edytowania i tworzenia poszczególnych tabel i widoków. W tym celu należy:

- Wykorzystując menu podręczne (po lewej stronie) – wybierz ikonę WIĘCEJ WIDOKÓW

- W zależności od potrzeb zmiany standardowych widoków można dokonać przez:

- Tworzenie nowych

- Kopiowanie istniejących wraz z odpowiednim filtrowaniem informacji

- Edytowanie istniejących

##### Edycja i tworzenie tabel

W zasadzie postępujemy podobnie jak w poprzednim przypadku, lecz edycję rozpoczynamy od funkcji WIDOK – TABELA – WIĘCEJ TABEL.

W zależności od pogrzeb istnieją możliwości:

- Edytowania istniejących tabel

- Tworzenia nowych

- Kopiowania istniejących i wprowadzania niezbędnych modyfikacji

##### Formatowanie grafiki na wykresie Gantta

- Graficzne funkcje dot. formatowania wykresu dostępne są spod menu STYLE PASKÓW

- Nanoszenie rysunków na wykresie – WIDOK – PASKI NARZEDZI – RYSOWANIE

- Dodatkowo można wykorzystać funkcje związane ze skalowaniem wykresu (podwójne kliknięcie skali wykresu Gantta) + ikony lup (+) oraz (-)

##### Eksport danych do programu MS Excel

MS Project 2000 wyposażono w funkcje umożliwiającą przesyłanie informacji do programu Excel. Funkcja te jest szczególnie użyteczna zwłaszcza, gdy zachodzi potrzeba kompletowej analizy kosztów projektu, np. NPV, czy IRR. W celu transmisji danych do programu Excel:

- WIDOK – PASKI NARZEDZI – ANALIZA

- Poprzez wykorzystanie ikony analizy danych w programie Excel wyświetlone zostają dostępne formaty danych, m.in.: kosztu stałego, kosztu całkowitego, składników analizy wartości zrealizowanej, itp.

##### Kopiowanie informacji o projekcie w formacie GIF.

MS Project pozwala także na kopiowanie dostępnych widoków i tabel w formie plików graficznych w rozszerzeniu GIF. Jest to szczególnie cenna funkcja jeśli istnieje potrzeba zamieszczania rysunków w plikach formatu DOC (MS Word)

Przed, skopiowaniem wybranego widoku lub tabeli dokonaj niezbędnych ustawień tak aby na rysunku znalazły się interesujące Cię informacje.

- W celu utworzenia pliku GIF – EDYCJA – KOPIUJ OBRAZEK

- Lub użyj ikony KOPIUJ OBRAZ (aparat fotograficzny)

##### Raporty

Do szczególnie atrakcyjnych zalet programu z punku widzenia jego aplikacyjności należy funkcja generowania raportów. Podstawowe typy raportów dotyczą :

- zadań, ich rozmieszczenia w czasie, punków kontrolnych, zadań zbiorczych, dni pracy, zadań opóźnionych, itp. (raporty uzyskiwane z opcji : Omówienie, Działania bieżące)

- strony finansowej projektu  : zestawienie przepływu środków pieniężnych, budżet, analiza wartości zrealizowanej (raporty uzyskiwane z opcji : Koszty)

- alokacji zasobów – raporty typu Przydziały, Obciążenie pracą,

- raporty niestandardowe – definiowane przez użytkownika programu.

Do najważniejszych z punku widzenia tworzenia dokumentacji projektu należą raporty generowane z opcji Koszty (zestawienie przepływu środków pieniężnych i budżet projektu).

# Budżet projektu

Tworzenie raportu przedstawiającego budżetu projektu (procedura) :

- WIDOK – RAPORTY – KOSZTY – polecenie WYBIERZ i następnie BUDŻET – EDYCJA. W ten sposób otrzymujemy możliwość zmiany wyglądu końcowego budżetu,

- obligatoryjnie budżet powinien zawierać następujące modyfikacje :

- W karcie Szczegóły w funkcji Przydział zaznaczyć opcje Koszt,

- W karcie Sortowanie w polu sortowania wybrać ID i oznaczyć jako malejąco,

- Poprzez funkcje podgląd ustawić nagłówek raportu (nazwa projektu) oraz dopasować do układu i wielkości strony.

# Cash flow projektu

Procedura :

- WIDOK – RAPORTY – KOSZTY – polecenie WYBIERZ i następnie CASH FLOW – EDYCJA. Otrzymujemy możliwość zmiany wyglądu końcowego zestawienia przepływów środków pieniężnych,

- obligatoryjnie cash flow musi zawierać następujące modyfikacje :

- W karcie Definicja ustawić odpowiedni przedział czasowy, zaś dla ustawienia wiersz przyjąć zadania,

- w karcie Szczegóły i Sortowanie przyjąć ustawienia domyślne,

- poprzez funkcje podgląd ustawić nagłówek raportu i dopasowanie do strony.

Podsumowanie projektu

- raport ten jest uzyskiwany spod funkcji Omówienie - powinien być dołączony do karty projektu